# Compte rendu de la réunion du 29 octobre 2012
Objet : Organisation des prochaines séances de démontage/nettoyage, Pose de modules et ouverture de voies.
Personnes présentes : Cécile, Élodie, Jérémy, Jon, Julien, Octave, Patrick, Vinh.
## Démontage de voies / Nettoyage - 10/11/2012
Démontage des voies :
- plus de 40 voies à démonter : c'est important de démonter beaucoup de voies car ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait et pour faciliter la pose des modules, donc on reste sur ce qui a été défini
- pour gagner du temps, chacun essaie de démonter des voies dans la semaine précédent le 10/11/2012, en commençant par la dalle
- on a déjà pas mal de clés achetées l'an dernier
- chacun emmène en plus du matériel perso (gri-gri, sacs, clés, visseuse-dévisseuse, etc.)
- brossage des prises : Julien est pour, les autres pas trop (généralement, au bout de 2 jours, c'est comme si on n'avait rien fait) ⇒ on ne fait pas
- ATTENTION: faire porter des casques aux assureurs
- organisateur du démontage : Cécile
Nettoyage des prises :
- un bidon de produit a été acheté
- il faut deux poubelles en plus pour être plus efficace : Élodie les achète
- il y a déjà des prises démontées, donc on peut commencer le nettoyage dès le début de la séance
- on pourra laver les prises dans les vestiaires car une arrivée d'eau a été crée
- organisateurs du nettoyage des prises : Julien et Jon
Nettoyage du mur et du sol :
- louer deux aspirateurs : Patrick
- organisateur du nettoyage du gymnase : Vinh
Rangement du local :
- il faut vider, nettoyer et ranger le local
- organisateur du rangement du local : Octave (+ Jérémy si possible)
Vérification des EPI :
- s'il y a bcp de monde, on en profitera pour vérifier les EPI
- organisateur de la vérification des EPI : Jérémy
Le pan :
on l'oublie pour le moment (donc il faut le faire bientôt?)
NB :
- tous les organisateurs essaient d'avoir un tel portable sur eux pour qu'on puisse communiquer entre les vestiaires et le gymnase et bien répartir les gens
- tous les organisateurs portent des T-shirts verts pour se faire identifier facilement lors du démontage.
- informez/communiquez-avec tout le monde par mail …deux fois avant le jour J par Julien et Jérémy
- informez le gardien: Jérémy s'en occupe
## Montage des modules - 24/11/2012
- une dizaine de modules à monter sur le mur
- voir où on va les placer avant la séance du 24/11/2012 pour éviter de perdre du temps ce jour là
- contacter Thibault pour savoir s'il peut nous conseiller des emplacements et méthodes de pose (qui s'en occupe????)
- matos : ceux qui en ont peuvent amener gri-gri, poulie bloc (type micro traxion petzl), jumar, etc.
- on ne sollicite pas trop de monde pour la pose des modules (juste la CoSAE) car ce n'est pas nécessaire et peut être dangereux
- il faudra corriger ce jour là les voies existantes qui auront été perturbées par la pose des modules
- limite de visseuses (on n'en a pas beaucoup!!) ..il faut demander Amaury, Benoît ou autres?????
- remonter les anciens modules: on a décidé de changé l'emplacement des anciens modules pour les rendre plus utiles.
## Ouverture de voies - 08 et 09/12/2012
- séance ouverte en priorité à des personnes ayant déjà fait de l'ouverture de voies à Roc14 ou ailleurs + les encadrants des séances enfants s'ils souhaitent ouvrir des voies enfant
- limité à 15 personnes par jour : faire un calendrier pour voir qui vient quand (Cécile)
- privilégier la qualité à la quantité des voies et respecter les niveaux dans lesquels on a besoin d'ouvrir : il faudra beaucoup ouvrir dans le 4 et le 5 donc les personnes qui viendront sur 2 jours devront ouvrir au moins une voie de niveau inférieur à 5b
- Julien a sollicité l'ouvre-boite pour avoir un “chef ouvreur” et quelqu'un qui ouvre 2 ou 3 voies dans le grand dévers : pas de retours pour l'instant
- la demande d'avoir le dimanche après-midi a été pour l'instant rejetée mais Virginie et Jérémy sont en pourparlers avec le chef d'établissement
- il ne faudra surtout pas ouvrir de voies entre la séance de démontage et la séance d'ouverture pour simplifier l'organisation et ne pas gêner la pose des modules : envoyer un mail (Cécile)
Proposition hors réunion : s'il y a trop de monde pour l'ouverture sur le mur, on pourra bosser sur le pan.